## 単体テスト仕様書兼報告書
単体テスト仕様書兼報告書
システム名 |  |  |  |  | モジュール名 | 機能名 |  |  | 機能分類 | 形式 | 新規/修正 | 難易度
DUNGEON |  |  |  |  | 販売 | 受注入力 |  |  | 入力画面 | 伝票形式 | 修正 | 3
|  | 作成日 | 作成者 | 確認日 | 確認者 |  | 入力項目数 | 表示項目数 | ボタン数 | 更新テーブル数 | 係数 | 想定バグ発生率
単体テスト仕様書 |  | 2008-10-01 | 石崎 | 2008-10-04 | 小山 | 指標 | 26 | 5 | 0 | 4 | 1.1% | 3.3%
[5 empty] | 一回目 |  |  | 二回目
[5 empty] | 実施者 | 開始日 | 終了日 | 実施者 | 開始日 | 終了日
[5 empty] | 石崎 | 2008-10-09 | 2008-10-16
チェック分類 |  |  | チェック項目数 | 想定バグ数 | 実施数 | バグ数 | 発生率 | 実施数 | バグ数 | 発生率 | バグ数計 | 実差
①共通 |  |  | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
②項目チェック |  |  | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
③イベントチェック |  |  | 41 | 1 | 43 | 2 | 4.651% | 0 | 0 |  | 2 | -1
④ファンクションチェック |  |  | 48 | 1 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 1
⑤BLチェック |  |  | 38 | 1 | 39 | 1 | 2.564% | 0 | 0 |  | 1 | 0
⑥更新定義 |  |  | 38 | 1 | 39 | 1 | 2.564% | 0 | 0 |  | 1 | 0
⑦補足説明 |  |  | 23 | 0 | 24 | 1 | 4.167% | 0 | 0 |  | 1 | -1
合計 |  |  | 370 | 9 | 193 | 5 | 2.591% | 0 | 0 |  | 5 | 4
テスト項目想定目標数 |  |  | 400 | [7 empty] | 状況 | 未達
レビュー結果兼品質見解状況 |  |  | （確認者[*]にて記入/再レビュー時は上書き]）
テスト仕様レビュー | 実施日 | 2008-10-04 | 詳細設計の機能確認が全て盛り込まれている |  |  |  | OK | 障害設計に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK
| 実施者 | 石崎 | しきい値に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK | レスポンスに対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK
| 参加者 | 小山(*) | 数量/金額計算のテストが盛り込まれている |  |  |  | OK | 追加機能以外の基本動作に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | 対象外
|  | 正木 | データベースに対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK | 設定したチェック項目数は想定目標数に近い |  |  |  | 対象外
|  |  | ファイルＩ／Ｏに対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK | マスタの有効/適用期間に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | 対象外
|  |  | ユーザインタフェースに対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK | テスト仕様が明確に記載されており、誤字脱字がない |  |  |  | 対象外
|  |  | 外部インタフェースに対するテストが盛り込まれている |  |  |  | 対象外 |  |  |  |  | 対象外
|  |  | セキュリティ（公開区分を含む）に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK |  |  |  |  | 対象外
|  |  | 排他制御に対するテストが盛り込まれている |  |  |  | OK |  |  |  |  | 対象外
| ﾚﾋﾞｭｰ結果 | 合格 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
テスト結果レビュー | 実施日 | 2008-10-17 | 本シートにて記入漏れ・自動計算による集計不備がない |  |  |  | OK | 印刷プレビュー又はPDF化が正しく行える |  |  |  | OK
| 実施者 | 石崎 | テスト項目漏れ・テスト残はない |  |  |  | OK | 詳細設計書より変更があった仕様はきちんと追記されてある |  |  |  | 条件付きでOK
| 参加者 | 小山(*) | バグは障害票が起票され管理されてある |  |  |  | OK | テスト仕様書作成以後に作成された議事録の確認を行った |  |  |  | OK
|  | 正木 | エビデンスの内容は第三者が見ても理解出来る記述になっている |  |  |  | OK | 作成したモジュールは全て開発規約に定められた場所にＵＰされてある |  |  |  | OK
|  |  | 品質見解 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
バグの抽出数は未達だが、ＰＧの熟練度を考慮すると問題なし。
| ﾚﾋﾞｭｰ結果 | 合格
Note on D21: テスト仕様作成前に記入（任意）
Note on J4: 機能分類 入力画面：ＤＢへ更新する機能がある画面 照会画面：データ参照機能がある画面 検索画面：マスタ参照機能 指示画面：条件設定画面（帳票出力指示・データ取込画面等） 帳票 ：帳票 バッチ ：バッチ（組織変更・自動仕訳等）
Note on K4: 形式 伝票形式 ：１レコードの情報を表現するもの 一覧形式 ：ヘッダ+明細で表現されるもの データ関連：データの入出力に関連するもの （ＥＤＩ、ＣＳＶ出力、取込処理） バッチ ：バッチ（組織変更・自動仕訳等）
Note on L7: 基本値：1.1% プロジェクトの難易度により変更
Note on M4: 難易度 指標 新規：1～5段階 易 １：（新規）検索画面（マスタ参照機能） ↑ ２：（新規）画面（入力）単票形式 ３：（新規）画面（入力）一覧形式 ４：（新規）画面 項目数が多く、 ↓ 更新トランザクションテーブル数が多い伝票画面等(受注入力等） 難 ５：（新規)組織変更・自動仕訳 程度 難易度 指標 修正：１～3段階 易 １：（修正）マスタの項目追加 ↕ ２：（修正）バリエーションテストを行うもの。 難 ３：（修正）追加項目が多く、データ更新等バリエーションが多い

## 概要説明
単体テスト仕様書兼報告書 概要説明
| 大項目 | 項 目 |  | 概 要
| Ⅰ．単体テスト仕様書兼報告書 |  |  | 【仕様書作成時】 ・表紙の緑部分について、漏れなく記入する。 ・詳細設計書をベースに単体テスト仕様書を作成する（各項目についてコピー作成する）。 ・各シートの「チェック要」列に、「0:テスト対象外、1:テスト対象」を判断し記入する。 ・エビデンスについては必要/不要の判断を行い、不要の場合は仕様書内エビデンス欄を網掛けとする。 【報告書作成時】 ・各シートの「チェック要」列が「1:テスト対象」のものについてテストを行う。 ・実施した項目について、実施数、バグ数を必ず記入する。 ・バグがあった場合、修正後に同項目を再テストし、実施数をカウントアップする。 ・バグが修正されても、バグ数は0に変更しないこと。 ・テスト完了後、単体テスト仕様書作成者又は詳細設計者とレビューを行い、確認者がレビュー結果及び品質見解を記入する。 ・品質見解は再テストの要・不要を、その理由とともに記載する。また必要な場合、どこを重点的にやるべきか等の対策を記載する。
|  | 1 | 共通 | 標準規約に則り、一般的な単体テスト項目を記載する。
|  | 2 | 項目チェック（新規モード） | 詳細設計書の項目説明の内容を記載する。
|  | 3 | 項目チェック（更新モード） | 「項目チェック（新規モード）」シートをコピーし、更新モードにおけるテスト内容を記載する。
|  | 4 | 項目チェック（参照モード） | 「項目チェック（新規モード）」シートをコピーし、参照モードにおけるテスト内容を記載する。
|  | 5 | イベントチェック | 詳細設計書のイベントの内容を記載する。
|  | 6 | ファンクションチェック | 詳細設計書のファンクションの内容を記載する。
|  | 7 | BLチェック | 詳細設計書のBLの内容を記載する。
|  | 8 | 更新定義 | 詳細設計書のBL内のテーブル更新定義を記載する。
|  | 9 | 補足説明 | 詳細設計書の補足説明の内容を記載する。
|  | 10 | エビデンス（ＥＶ１～） | 画面のハードコピー、DBのダンプ等を貼り付けるシート。必要分、番号を振って作成すること。 その他、障害管理番号との紐付けが必要な場合は、「コメント挿入機能」等を使用する。

## 共通
|  |  |  | 一回目 |  |  | 二回目
チェック要 | 場所 | 分類 | チェック項目 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## 項目テスト
[5 empty] | 一回目 |  |  | 二回目
場所 | チェック項目 | チェック要 | テスト内容 | 確認内容 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
ヘッダ |  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他
|  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他
ボディ：基本タブ |  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他
|  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他
ボディ：詳細タブ |  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他
|  | 1 | タイトル | 誤字脱字がないこと
|  | 1 | レイアウト | 設計書に定められた通りの位置に配置されているか。
|  | 1 | 属性 | 半角英数、日付、年月、数値、全角等の属性が正しいか
|  | 1 | 初期値 | 設計書に定められた初期値が表示されること
|  | 1 | 最大桁数 | ＭＡＸ桁数以上の数値が入らないこと。フル桁表示時、折り返し表示していないか
|  | 1 | 必須 | 必須チェックが行われること。空欄の場合ピンクで表示されていること
|  | 1 | 書式 | 日付、年月、数字（右詰、金額のカンマ編集）の書式は設計書どおりか
|  | 1 | 選択項目値 | 選択項目値が正しいか。マスタ値によるものは、正しく取得しているか（ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリスト）
|  | 1 | 範囲 | FROM≦TOの範囲チェックもしくは区分の範囲チェックが行えていること
|  | 1 | 表示制御1 | 画面項目値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 表示制御2 | マスタ値により、表示/非表示制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御1 | 画面項目値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 入力可否制御2 | マスタ値により、入力可否制御が正しく行われていること
|  | 1 | 参照 | F5「参照」でウィンドウの表示、値の取得が可能であること
|  | 1 | 存在 | 名称取得を行うこと。データがない場合、該当なしと赤で表示されること
|  | 1 | フォーカス処理1 | エンターキーで次項目に移動するか。また次項目が非活性の場合、適切な箇所に移動するか
|  | 1 | フォーカス処理2 | 検索ウインドウから値取得後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理3 | 検索ウインドウから値取得せずに戻った場合、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理4 | イベント発生後に、フォーカス処理が正しく行われるか（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | フォーカス処理5 | 値をブランクに変更した場合、フォーカス処理が正しく行われるか？（次項目非活性の場合含む）
|  | 1 | 入力書式 | IME制御が正しいか
|  | 1 | 初期化 | リセット・キャンセル時に、初期化されるか
|  | 1 | DB値表示 | DB値を正しく表示しているか
|  | 1 | ダーティ | 値変更時に、ダーティチェック対象となる
|  | 1 | その他

## イベント
|  |  | 一回目 |  |  | 二回目
イベント名 | チェック要 | 確認内容 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
| 1 |  | 2 | 1
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 2 | 1
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0

## ファンクション
※テスト方法：ファンクションキーごとに、項目順にカーソルを移動させ、各項目ごとに確認を行う
[16 empty] | 一回目 |  | 二回目
カーソル位置 | チェック 可否 | 確認内容 |  | ファンクションキーのタイトル （ 「～」：活性 「（～）」：非活性 網がけ：未使用 ） | [11 empty] | 実施数 | バグ数 | 実施数 | バグ数
|  |  | 遷移先 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0
| 1 | [14 empty] | 1 | 0

## BL
|  |  | 一回目 |  |  | 二回目
BL名 | チェック要 | 確認内容 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 2 | 1
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
Note on E25: eit-ishii: 更新されない

## 更新定義
[7 empty] | 一回目 |  |  | 二回目
BL名 | テーブル名 | チェック要 | カラム名 | UPDATE | 変更項目 | 備考 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
受注登録 | 受注 | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 0 |  | － | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
| 受注明細 | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
|  | 0 |  | － | －
受注履歴登録 | 受注履歴 | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 0 |  | ○ | －
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 2 | 1
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
| 受注明細履歴 | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 0 |  | ○
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0
|  | 1 |  | ○ | ○ |  | 1 | 0

## 補足説明
|  |  | 一回目 |  |  | 二回目
チェック項目 | チェック要 | 確認内容 | 実施数 | バグ数 | エビデンス | 実施数 | バグ数 | エビデンス
(6) ヘッダの希望納期は必須入力とする | 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 2 | 1
(7) 事業区分は下記のように生成する | 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
0
0
(8) 見積からの展開時、機器商品のみ詳細タブへ展開。保守商品は展開しない | 0
(9) 得意先コードチェック | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
(10) 出荷ロット番号の入力項目追加 | 1 |  | 1 | 0
(11) 商品カテゴリの入力項目追加 | 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
0
0
(12) 客注番号が未入力であれば、受注番号を客注番号にセットする | 0
(13) 件名は入力必須にする | 0
(14) フリー在庫があるが、特値で発注したい場合の対応 | 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
(15) 予約区分による機能制限について | 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
| 1 |  | 1 | 0
(16) 残クローズの入力可否 | 0
(17) 運送依頼先 | 0
0