## 障害処理票
| 結合テスト | [8 empty] | 障害処理票 | [20 empty] | 障害管理番号： |  |  |  |  | XX-単-0008
[20 empty] | 単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト | 運用テスト | 本番稼動後 | [5 empty] | 発行年月日： | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
|  | ﾕｰｻﾞ名／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名[ ] | [28 empty] | 受付者： |  |  |  |  | 受付者
障 害 内 容 | 発生年月日：
|  |  | 2008 |  |  | 年 | 10 | 月 | 4 | 日 | （時間： |  | ： |  |  | ） | 場所： |  |  |  | 開発環境 |  |  |  |  | テスト環境 |  |  |  |  | 本番環境 |  |  | 発見者： |  |  | 発見者
| 現 象： |  |  |  | システム停止（サーバＯＳ） | [8 empty] | 通信エラー | [9 empty] | ファイル・ＤＢ内容不正 | [6 empty] | 環 境 | 使用機種名： －
[5 empty] | システム停止（クライアントＯＳ） | [8 empty] | プログラム異常終了 | [9 empty] | 帳票内容不正 | [7 empty] | OS：WindowsXP | [5 empty] | メモリサイズ： －
[5 empty] | システム停止（ｗｅｂサーバ） | [8 empty] | 表示内容不正 | [9 empty] | ドキュメント不備 | [7 empty] | ＩＥ Ｖｅｒ：7
[5 empty] | システム停止（ｗｅｂクライアント） | [8 empty] | 動作不正 | [9 empty] | その他 | [7 empty] | システム Ver.1.5.1 | [6 empty] | ﾊﾟｯﾁ：V1.5.1_00001
| 対応優先度： |  |  | FALSE |  | 至急 |  |  | 通常 |  |  | 添付資料： | [6 empty] | なし |  |  | 有 | [ | [19 empty] | ]
| 機能名： |  | [ | 帳票3 | [19 empty] | ]
| 障害内容： |  | 障害内容
原 因 | 調査担当： |  | 調査担当 | [6 empty] | 調査工数： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | Ｈ）
| 障害原因： |  | ユーザ起因 | [14 empty] | 備考（ | [22 empty] | ）
| 原因内容： |  | 原因内容
処 置 | 処置担当： |  | 処置担当 | [6 empty] | 処置工数： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | （ |  | Ｈ）
| 対策区分： |  | その他 | [11 empty] | 備考（ | [23 empty] | ）
| 対処内容： |  | 処置内容
検証 | 検証者： |  | 検証者 | [6 empty] | 検証工数： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ～ | 2008 |  |  | 年 | 10 | 月 | 8 |  | 日 | （ |  | Ｈ） |  |  | ※完了日
検証結果：
備 考 |  |  | 備考
出荷 | 出荷予定日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （時間： |  | ： |  |  | ）お客様確認： | [5 empty] | 電話にて確認 | [5 empty] | 文書/E-Mail にて確認 | [8 empty] | 確認不要 |  |  | ( |  |  | 様)
| ＰＬ承認： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 出荷担当者： | [8 empty] | 出荷完了日： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 出荷作業時間： | [6 empty] | ： |  |  | （ |  | H）
| 出荷確認者： | [35 empty] | 処置工数計： |  |  |  | 0 | Ｈ
[44 empty] | 障害原因 | 対策区分
[44 empty] | S/W障害 | プログラム修正
[44 empty] | H/W障害 | ドキュメント修正
[44 empty] | ユーザ起因 | 環境調整
[44 empty] | 外部環境障害（ﾈｯﾄﾜｰｸ障害、停電 等） | パッチ適用
[44 empty] | 仕様通り | 注意制限事項追加
[44 empty] | 仕様変更 | 次期システム改修時に検討
[44 empty] | 設計バグ | その他
パッケージバグ
プログラムミス
デグレード
その他
Note on E42: 本番稼動後のみ記入
Note on F13: 必須
Note on Y17: 基本的にエビデンス必須
Note on AB37: 「その他」の時、必須
Note on AE21: 「その他」の時、必須
Note on AS13: 障害内容により省略可能