## 障害管理表
|  | 障 害 管 理 表 | [11 empty] | 文書番号：
| テスト種別［ | 結合テスト | ] テスト期間[ | 2008-10-01 | 2008-10-31 | ] |  |  |  |  | 障害件数 | 10 | 件
| プロジェクト名[ | DUNGEON |  |  |  | ] |  |  |  |  | 未完了数 | 0 | 件
| 管理番号 | 発生日 | 発見者 | 緊急度 | 機能名 | 障害概要 | 調査者 | 障害原因 | 処理者 | 対策区分 | 処置完了日 | 検証者 | 完了日 | 備 考
1 | XX-単-0001 | 2008-10-01 | 発見者 | 通常 | 画面１ | 障害内容 | 調査担当 | プログラムミス | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-02 | 備考 | 0
0 | 未受付 | 2008-10-01 | 発見者 | 通常 | 画面２ | 障害内容 | 調査担当 | デグレード | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-03 | 備考 | 2
1 | XX-単-0003 | 2008-10-02 | 発見者 | 通常 | 画面３ | 障害内容 | 調査担当 | 仕様変更 | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-04 | 備考 | 0
1 | XX-単-0004 | 2008-10-02 | 発見者 | 至急 | 画面４ | 障害内容 | 調査担当 | 設計バグ | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-02 | 備考 | 0
1 | XX-単-0005 | 2008-10-03 | 発見者 | 通常 | 画面５ | 障害内容 | 調査担当 | 仕様通り | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-05 | 備考 | 0
1 | XX-単-0006 | 2008-10-03 | 発見者 | 通常 | 画面名６ | 障害内容 | 調査担当 | パッケージバグ | 処置担当 | プログラム修正 |  | 検証者 | 2008-10-06 | 備考 | 0
1 | XX-単-0007 | 2008-10-04 | 発見者 | 通常 | 画面名１ | 障害内容 | 調査担当 | パッケージバグ | 処置担当 | パッチ適用 |  | 検証者 | 2008-10-07 | 備考 | 0
1 | XX-単-0008 | 2008-10-04 | 発見者 | 通常 | 帳票3 | 障害内容 | 調査担当 | ユーザ起因 | 処置担当 | その他 |  | 検証者 | 2008-10-08 | 備考 | 0
1 | XX-単-0009 | 2008-10-05 | 発見者 | 通常 | 帳票2 | 障害内容 | 調査担当 | プログラムミス | 処置担当 | その他 |  | 検証者 | 2008-10-09 | 備考 | 0
1 | XX-単-0010 | 2008-10-06 | 発見者 | 通常 | 帳票6 | 障害内容 | 調査担当 | H/W障害 | 処置担当 | その他 |  | 検証者 | 2008-10-10 | 備考 | 0
1 | XX-単-0011 | 2008-10-07 | 発見者 | 通常 | 帳票1 | 障害内容 | 調査担当 | 外部環境障害（ﾈｯﾄﾜｰｸ障害、停電 等） | 処置担当 | その他 |  | 検証者 | 2008-10-11 | 備考 | 0
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
0 | [14 empty] | 2
Note on M5: 管理番号が記入済みのもの
Note on M6: 完了日が記入済みのもの
～

## 障害収束率経過表
DUNGEON
【結合テスト 障害収束経過表】
障害発生 | 件数 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 累積 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
障害解決 | 件数 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 累積 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
月 日 |  | 開始 | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 2008-10-05 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-10-11 | 2008-10-31
ｸﾞﾗﾌ用ｴﾘｱ
|  |  | 2008-10-01 | 2008-10-02 | 2008-10-03 | 2008-10-04 | 2008-10-05 | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 2008-10-11 | 2008-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集計日
| 障害発生件数 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2008-10-01
| 障害解決件数 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2008-10-31 |  | 障害発生日・完了日の抽出用 | 画面単位の障害件数抽出用 |  | 障害原因別件数抽出用
[125 empty] | 2008-10-01 |  |  | 機能別件数状況 |  | 障害原因別件数状況
[125 empty] | 2008-10-01 | 集計日 |  | 機能名 | 集計 | 障害原因 | 集計
[125 empty] | 2008-10-02 | 0 |  | 画面１ | 1 | パッケージバグ | 2
[125 empty] | 2008-10-02 | 2008-10-01 |  | 画面２ | 1 | プログラムミス | 2
[125 empty] | 2008-10-03 | 2008-10-02 |  | 画面３ | 1 | 仕様通り | 1
[125 empty] | 2008-10-03 | 2008-10-03 |  | 画面４ | 1 | 設計バグ | 1
[125 empty] | 2008-10-04 | 2008-10-04 |  | 画面５ | 1 | H/W障害 | 1
[125 empty] | 2008-10-04 | 2008-10-05 |  | 画面名１ | 1 | ユーザ起因 | 1
[125 empty] | 2008-10-05 | 2008-10-06 |  | 画面名６ | 1 | 外部環境障害（ﾈｯﾄﾜｰｸ障害、停電 等） | 1
[125 empty] | 2008-10-06 | 2008-10-07 |  | 帳票1 | 1 | デグレード | 1
[125 empty] | 2008-10-07 | 2008-10-08 |  | 帳票2 | 1 | 仕様変更 | 1
[125 empty] | 0 | 2008-10-09 |  | 帳票3 | 1
[125 empty] | 0 | 2008-10-10 |  | 帳票6 | 1
[125 empty] | 0 | 2008-10-11 |  | (空白)
[125 empty] | 0 | 2008-10-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008-10-02
2008-10-03
2008-10-04
2008-10-02
2008-10-05
2008-10-06
2008-10-07
2008-10-08
2008-10-09
2008-10-10
2008-10-11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D19: mm/dd 形式で記入 発生日と完了日にて集計されます
障害件数

## 品質見解報告
文書番号：
作成日：
作成者：
品質見解報告書
DUNGEON
１．結合テストフェーズにおける障害発生件数及び収束状況
（ここに発生件数～障害収束状況の所見を記述）
２．結合テストフェーズにおける障害発生原因の分析
３．課題と対策
【課題】
（ここに全体的な課題を記述）
【対策】
（ここに課題に対する対策を記述）
（ここに画面単位における障害発生状況における所見を記述）
（ここに障害原因原因別の所見を記述）