## 見積(標準値法)
見積計算書（標準値法）
システム基盤： ●Web-DB ○C/S ○その他（ ）
開発ツール&DB：Java ＋ Oracle
見積レベル： B （A：通常 B：概算 Ｃ：参考）
|  | 画面入力 |  |  | 画面照会 |  |  | 帳票出力 |  |  | バッチ処理 |  |  | 合計
見積項目 | サブシステム名 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度 | 難易度
|  | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低
機能数 | 商品カタログ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| ショッピングカート | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 決済処理 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 商品登録 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11
| 受注・出荷処理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16
| 入金管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11
0
0
0
0
0
0
| A：合計機能数 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52
基本設計 | B：係数（基本設計/詳細設計工数） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| C：工数合計（人日） E×B | 40 | 12.5 | 3.5 | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0.5 | 20 | 5 | 0.5 | 118
詳細設計 | D：工数（人日/機能） | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1
| E：工数合計（人日） A×D | 64 | 20 | 7 | 27 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 32 | 8 | 1 | 181.5
PG& 単体テスト | F：工数（人日/機能） | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1
| G：工数合計（人日） A×F | 80 | 25 | 7 | 36 | 10 | 2 | 16 | 8 | 1 | 40 | 10 | 1 | 236
結合テスト | H：係数（結合テスト/PG&単体工数） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| I：工数合計（人日） G×H | 8 | 2.5 | 0.7 | 3.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 4 | 1 | 0.1 | 23.6
総合テスト | J：係数（総合テスト/PG&単体工数） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| K：工数合計（人日） G×J | 4 | 1.25 | 0.35 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.5 | 0.05 | 11.8
操作マニュアル 作成 | L：係数（作成作業/PG&単体工数） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| M：工数合計（人日） G×L | 4 | 1.25 | 0.35 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 2 | 0.5 | 0.05 | 11.8
環境構築 | 一式（人日）環境構築やインストール | [12 empty] | 10
データ移行作業 | 一式（人日）Σ対象データ × 工数 | [12 empty] | 0
ユーザー教育 | 一式（人日）日数× 回数 | [12 empty] | 0
検収後のフォロー | 一式（人日） 人×日数 | [12 empty] | 10
合計 | [13 empty] | 421.2
見積条件
プロジェクト番号
PJT-001-200503
プロジェクト名
書籍のECサイト構築
PM：梅田
PL：加藤
ユーザー名
シンクザット社
部門：EC販売部
PL
PM
作成日
担当